## 产品Backlog
产品Backlog |  | 产品（项目）名称 | 阿米News | [8 empty] | Sprints
|  | 产品负责人 | 吉尔五沙 | [5 empty] | 总的工作量 | 235 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  |  | totals |  | 0
PBI_ID | 优先级 | Backlog类型 | 功能性/非功能性 | 用户故事（产品Backlog条目描述） | 验收条件（满意条件） | 复杂度 | Sprint | 初始工作量估计 (用户故事点) | 调整系数 | 调整后 工作量估计 (用户故事点) | 状态
PBI_01 | 10 | 新需求 | 功能性 | 作为用户，我希望可以查看新闻列表，以了解今日热点 | 成功加载新闻列表页，新闻展示正常 | 低 | Sprint1 | 5 | 1 | 5 | 已完成
PBI_02 | 9 | 新需求 | 功能性 | 作为用户，我希望可以点击新闻列表，以跳转到新闻详情页跳转 | 点击新闻列表项可正常跳转详情页 | 低 | Sprint1 | 2 | 1 | 2 | 已完成
PBI_03 | 8 | 新需求 | 功能性 | 作为用户，我希望可以点击新闻，以查看新闻详情内容 | 详情页正确显示标题、时间、正文等 | 中 | Sprint1 | 5 | 1 | 5 | 已完成
PBI_04 | 5 | 新需求 | 功能性 | 作为用户，我希望可以浏览新闻时，以查看新闻的标题、缩略图、来源 | 新闻卡片可以正确显示标题、缩略图、来源 | 中 | Sprint1 | 7 | 1 | 7 | 已完成
PBI_05 | 7 | 新需求 | 功能性 | 作为用户，我希望可以选取标签或关键词，以搜索新闻来源 | 搜索界面提供关键词或标签搜索功能并向后台发送请求、获取数据 | 中 | Sprint1 | 5 | 1 | 5 | 已完成
PBI_06 | 3 | 新需求 | 非功能性 | 作为用户，我希望使用时感到应用流畅，加载不卡顿，以实现良好的使用体验 | 页面加载时间统计不超过3秒 | 中 | Sprint1 | 15 | 1 | 15 | 已完成
PBI_07 | 7 | 新需求 | 功能性 | 作为用户，我希望可以保存感兴趣的新闻以便稍后再看 | 提供稍后再看页面，新闻提供稍后再看按钮，可以为账户添加稍后再看 | 中 | Sprint1 | 10 | 1 | 10 | 已完成
PBI_08 | 10 | 新需求 | 功能性 | 作为用户，我希望可以按时间顺序来浏览订阅源的最新新闻 | 首页获取订阅源的最新新闻并列表展示 | 中 | Sprint1 | 8 | 1 | 8 | 已完成
PBI_09 | 8 | 新需求 | 功能性 | 作为用户，我希望可以进入系统以注册和登录自己的账户 | 提供注册和登录入口和界面，能够在后台系统注册账户 | 中 | Sprint1 | 8 | 1 | 8 | 已完成
PBI_10 | 4 | 新需求 | 非功能性 | 作为用户，我希望可以在不同设备上使用本系统，以获得清晰美观的浏览体验 | 所有页面提供PC、平板、手机三种尺寸的响应式设计 | 低 | Sprint2 | 10 | 1 | 10 | 已完成
PBI_11 | 3 | 新需求 | 功能性 | 作为管理员，我希望可以审核新闻内容，以进行系统的内容审查 | 管理员审核新闻内容并进行统计 | 中 | Sprint2 | 15 | 1 | 15 | 已完成
PBI_12 | 10 | 新需求 | 功能性 | 作为用户，我希望可以使用AI摘要，以查看新闻的AI总结摘要 | 新闻可以显示AI摘要 | 中 | Sprint2 | 15 | 1 | 15 | 已完成
PBI_13 | 8 | 新需求 | 功能性 | 作为用户，我希望可以使用AI总结，以查看最近的新闻趋势 | 主页能够显示新闻趋势 | 高 | Sprint2 | 20 | 1 | 20 | 已完成
PBI_14 | 7 | 新需求 | 功能性 | 作为用户，我希望可以归档有价值的新闻，以实现分类展示 | 可以给创建标签、给新闻打标签，侧边栏可以显示不同分类标签的新闻 | 中 | Sprint2 | 10 | 1 | 10 | 已完成
PBI_15 | 4 | 新需求 | 功能性 | 作为用户，我希望可以个性化应用界面，让界面风格匹配自己的阅读习惯 | 提供个性化功能，可以修改界面、字体的风格 | 中 | Sprint2 | 10 | 1 | 10 | 已完成
PBI_16 | 4 | 新需求 | 功能性 | 作为武汉大学师生，我希望可以关注到武汉大学相关的讯息，以掌握有关学校的舆情 | 系统能准确提供武汉大学相关的新闻 | 高 | Spritn2 | 20 | 1 | 20 | 已完成
PBI_17 | 4 | 新需求 | 功能性 | 作为用户，我希望可以通过邮箱注册账号，以便找回账号 | 系统能够通过邮箱注册并作为用户标识 | 高 | Sprint2 | 20 | 1 | 20 | 已完成
PBI_18 | 10 | 新需求 | 功能性 | 作为用户，我希望能够使用AI对话以了解最近新闻的情况 | 系统能够调用大模型生成用户问题相关的回答 | 高 | Sprint3 | 20 | 1 | 20 | 已完成
PBI_19 | 8 | 新需求 | 功能性 | 作为用户，我希望能够为订阅的频道分类以实现频道管理 | 系统能够用文件夹对订阅源进行分类，并支持创建删除 | 中 | Sprint3 | 10 | 1 | 10 | 已完成
PBI_20 | 8 | 新需求 | 功能性 | 作为用户，我希望能够通过URL导入RSS源，以订阅自己感兴趣的频道 | 系统能够解析RSS源并提供源信息 | 中 | Sprint3 | 10 | 1 | 10 | 已完成
PBI_21 | 8 | 新需求 | 功能性 | 作为用户，我希望能够搜索新闻来源，以查找想要的订阅源 | 系统能够搜索存在的订阅源 | 中 | Sprint3 | 10 | 1 | 10 | 已完成

## 团队速率
团队
Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5